# Guía de reunión — Aliado estratégico

Para: Gabriel Barrios — Gerente de Consultoría, Grupo Morr (Valencia, Venezuela)

De: Abrahan Pulido — Founder / CEO / CTO, Zonix Pharma

Fecha: junio 2026

No es una solicitud de inversión salvo que acordemos otra cosa en reunión. Este documento sirve para preparar una conversación de alianza, asesoría y revisión del piloto en Carabobo — no un guion para un fondo anónimo.

────────────────────────────────────────

# En 60 segundos

Zonix Pharma es un marketplace farmacéutico para Valencia: el paciente pide en la app, la farmacia de barrio despacha, su farmacéutico colegiado valida la receta cuando hace falta, y un partner de delivery hace la última milla. La farmacia paga cuota 25 / 40 / 55 USD + un % moderado sobre GMV — muy por debajo de PedidosYa (~20–30 % del ticket).

El plan comercial usa 4 vendedores B2B (4× Sales), Day-D en T+90 (tres meses de preparación), ~28 farmacias activas antes del lanzamiento, ~40 en el mes 1 y ~159 al mes 12. Queremos tu lectura de mercado, red local y riesgos — no un cheque en esta primera mesa.

────────────────────────────────────────

# Qué es esta reunión (y qué no)

| Sí | No |
| --- | --- |
| Alinear visión del piloto Valencia | Pitch genérico a inversor institucional |
| Revisar números y calendario comercial | Pedir capital sin contexto previo |
| Explorar cómo Grupo Morr puede aportar (red, consultoría, intro farmacias) | Comprometer exclusividad o equity en la primera cita |
| Demo del producto si hay tiempo | Due diligence legal completa |

Gabriel conoce el mercado local; la reunión debe aprovechar eso: validar hipótesis de precio, segmento beachhead y ritmo de captación — no repetir slides que ya están en el pack.

────────────────────────────────────────

# Antes de sentarnos (checklist founder)

## Material útil para traer

- Resumen de una página del proyecto (Brief).

- Proyección 12 meses y guía del modelo financiero (Excel adjunto al pack).

- Propuestas de valor: farmacia, paciente y partners (documentos 11–13 de este pack).

- Plan de lanzamiento T+0 → Day-D → M12 (documento 10).

- Demo en tablet o teléfono: paciente busca medicamento, farmacia recibe pedido, farmacéutico valida receta, entrega coordinada.

## Temas que conviene tener claros

- Estado actual: pre-revenue; producto en staging; tiendas públicas en Fase 0 (primeros 90 días post-capital).

- Capital de referencia del piloto: ~112 k USD (escenario Lean) — solo como contexto de viabilidad, no como ask a Gabriel por defecto.

- Regulación Rx: cada farmacia mantiene su farmacéutico responsable; dictamen abogado + asesor farmacéutico pendiente antes de Day-D público.

- Compromiso founder: track record 8+ años en marketplaces; declarar % dedicación a Zonix vs otros proyectos si surge la pregunta.

## Preguntas que Gabriel puede hacer (y respuestas ancladas)

| Pregunta probable | Respuesta corta |
| --- | --- |
| ¿Por qué Valencia y no otra ciudad? | Founder local; densidad de farmacias independientes; operación desde Carabobo sin multi-sede al inicio. |
| ¿Hay ventas hoy? | No. Piloto arranca en **Day-D = T+90** con catálogo precargado (~28 activas). |
| ¿Por qué la farmacia pagaría? | Take-rate total **25/40/55 + % GMV** vs **20–30 %** de agregadores sobre el mismo volumen. |
| ¿Es legal vender Rx digital? | Validación la hace el **farmacéutico de la farmacia**, no Zonix; marco regulatorio en revisión con asesores. |
| ¿Qué pasa si PedidosYa baja precio? | Su modelo exige comisión alta al farmacéutico; el nuestro es SaaS + marketplace con margen acotado. |

────────────────────────────────────────

# Guion sugerido (45–60 minutos)

| Minutos | Tema | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| 0–5 | Saludo y contexto | Quién es cada uno; por qué Zonix y por qué Grupo Morr |
| 5–10 | Problema en una frase | Paciente pierde horas buscando stock; farmacia pierde margen en agregadores o no vende digital |
| 10–15 | Solución Zonix | Marketplace + Rx + pagos Venezuela; **cuota 25/40/55 + % GMV**; sin flota propia |
| 15–25 | Demo en vivo (opcional) | Flujo paciente → farmacia → farmacéutico → entrega |
| 25–35 | Plan comercial | **T+0 → T+90 → M12**; **4× Sales**; metas **~28 / ~40 / ~159** farmacias |
| 35–45 | Números de viabilidad | Fase 0 ~34 k USD; casi equilibrio operativo hacia M12; LTV/CAC ~7,2× (ARPF ~50 USD) |
| 45–55 | Alianza posible | Dónde Morr aporta: intros, validación calle, gobierno local, riesgos |
| 55–60 | Próximos pasos | Qué documentos revisar juntos; fecha de seguimiento |

## Si hay tiempo: demo (~10 min)

1. Paciente busca OTC o Rx, arma carrito, sube receta si aplica, paga con método local.

2. Farmacia ve el pedido en su panel y prepara.

3. Farmacéutico colegiado aprueba o rechaza la receta (objetivo ≤ 60 min).

4. Empresa de delivery asigna repartidor; paciente ve estado del envío.

Sin entrar en detalle técnico: lo importante es que el flujo es creíble para una farmacia de barrio y un paciente con smartphone.

────────────────────────────────────────

# Temas para profundizar según interés de Gabriel

## Modelo de negocio

- Híbrido fija + % GMV: Basic 25 + 0,60 % · Pro 40 + 0,80 % · Enterprise 55 + 1,00 % (bandas por GMV mensual del RIF).

- Ejemplo ilustrativo: GMV 5.000 USD/mes en nivel Pro → 40 + 40 = 80 USD/mes a Zonix vs 1.000–1.500 USD típico en agregador.

- Delivery: el paciente paga el envío a la empresa partner; Zonix cobra a esa empresa 8 % del fee mensual + 0,30 USD por envío — independiente de la cuota farmacia.

## Mercado

- TAM pharma Venezuela ~1.638 M USD/año (Cifar / IMS-IQVIA).

- Nicho piloto: independientes y medianas Valencia metro (~80–100 target sobre ~226 puntos censados).

- Competencia digital fuerte en cadenas; agregadores genéricos con comisión alta al independiente.

## Ejecución

- 4 vendedores B2B en calle desde T+30: ~800 visitas/mes en Valencia metro.

- Day-D T+90: lanzamiento público con Meta + valla en zona piloto.

- Curva farmacias: ~28 activas pre-Day-D, ~40 M1, ~97 M6, ~159 M12.

────────────────────────────────────────

# Posibles resultados de la reunión

1. Interés en aliarse como asesor / introductor: acordar alcance (no exclusivo), próxima sesión con documentos 10–13 y censo farmacias.

2. Pide tiempo para revisar el pack: enviar carpeta completa; reunión de seguimiento en 7–10 días.

3. Sugiere ajustes al plan: anotar feedback (precio, zonas, ritmo); actualizar notas internas — no cambiar cifras del pack sin decisión founder.

4. No encaja ahora: agradecer feedback honesto; mantener relación para intros futuras.

────────────────────────────────────────

# Qué revisar juntos

1. ¿El segmento beachhead (independientes Valencia) te parece el correcto? ¿Qué barrios o corredores priorizarías tú?

2. Pricing 25/40/55 + % GMV: ¿reacción esperada del dueño de farmacia frente a PedidosYa? ¿Necesitamos waiver promocional más amplio?

3. Calendario T+0 → Day-D T+90: ¿realista con 4× Sales y ~28 activas antes del go-live?

4. Curva ~40 M1 → ~159 M12: ¿coherente con tu experiencia en retail o servicios locales?

5. Partners logísticos y farmacéuticos: ¿conoces empresas de delivery o contactos MPPS que debamos incluir en Fase 0?

6. Riesgos que no estamos viendo: regulación, competencia, adopción paciente, inflación operativa.

Documentos hermanos útiles para la segunda sesión: `10_Plan_Lanzamiento.md`, `11_Propuesta_Farmacia.md`, `18_Guia_Modelo_Financiero.md`.

────────────────────────────────────────

# Disclaimers

- Pre-revenue: las cifras son proyección con supuestos documentados; se recalibran con GMV real del piloto.

- No solicitud de inversión: salvo acuerdo explícito en reunión; Gabriel recibe material de contexto y alianza.

- Regulatorio: Zonix no sustituye al farmacéutico titular ni al criterio médico; textos legales en borrador hasta dictamen profesional.

- Inflación Venezuela: cifras en USD constantes, referencia mayo–junio 2026.

- Confidencialidad: no compartir el pack fuera del círculo acordado sin permiso del founder.

────────────────────────────────────────

Abrahan Pulido

Founder / CEO / CTO — Zonix Pharma

ing.pulido.abrahan@gmail.com · +58 412 4352014

*Zonix Pharma — junio 2026*