# Zonix Pharma — Go-to-market (próximos ~6 meses)

Última actualización: 26 julio 2026
Uso: resumen operativo / inversor (no es data room completo)
Fuentes: PLAN_LANZAMIENTO_COMERCIAL.md · BRIEF_UNA_PAGINA.md

## Resumen en una línea

GTM supply-first en Valencia metro (Carabobo): primero farmacias independientes activas con catálogo; después pacientes locales. No escalar Meta Ads a pacientes sin oferta lista.

## Marco B2B2C (mercado bilateral)

| Lado | Qué se captura | Canal principal |
| --- | --- | --- |
| Farmacia (oferta) | Contrato marco: cuota 25 / 40 / 55 USD + % GMV moderado (muy por debajo del take-rate típico de agregadores) | 4× Sales B2B puerta a puerta |
| Paciente (demanda) | Pedidos OTC / Rx en app + entrega | Meta Ads geo Valencia + QR / mostrador + WhatsApp |
| Delivery | Última milla | Partner delivery_company + agentes — sin flota propia de Zonix |

Regla fija: no tráfico masivo a pacientes hasta gate pre-Day-D (farmacias firmadas/activas + checklist ops + smoke Rx/OTC).

## Reloj del pack

| Ancla | Significado |
| --- | --- |
| T+0 | Wire del capital (cierre SAFE) |
| Day-D = T+90 | Lanzamiento público del piloto en app = M1 del modelo |
| “~6 meses” | ≈ Fase 0 (3 meses) + primeros ~3 meses post-Day-D; el hito fuerte de éxito del piloto es M6 post-Day-D |

## Calendario comercial y marketing

### 1) Fase 0 — T+0 → T+90 (pre-lanzamiento)

Operación / legal / equipo

- Constitución empresa, HQ (San Diego / Av. Bolívar Norte), stack en producción.

- Equipo Lean: Co-CEO, 4× Sales B2B, Customer Support, Marketing Lead, Coordinador de partners logísticos.

Comercial B2B (oferta primero)

- Rutas Valencia metro (centro, San Diego, Naguanagua, El Socorro, La Viña, Prebo, etc.).

- Hacia Day-D: meta pack ~35 farmacias firmadas / ~28 activas con catálogo listo.

- Sales no solo prospecta: firma contrato marco + capacita carga de catálogo y panel.

Marketing (preparación, no captura masiva)

- Meta Business: píxel / eventos, públicos geo Carabobo/Valencia, creatividades de marca.

- Campañas Meta en test interno (gasto mínimo) hasta gate Go Day-D.

- Valla 3×2 m Av. Bolívar Norte como refuerzo offline hacia Day-D.

- Soft launch amigos/familia (aprox. T+60–T+85).

### 2) Day-D (T+90)

- Boost Meta Ads (canal principal) + activación valla (si contrato lo calendariza).

- App pública (Play / App Store según checklist release Fase 0).

- Visitas a farmacias piloto en operación; primeras órdenes reales.

- CS reforzado ~10 días post-lanzamiento.

### 3) Post-Day-D — M1 → M3 (y camino a M6)

Flywheel

Más farmacias activas (+ catálogo) → más pacientes en zona piloto (Meta + referidos mostrador) → más GMV en app → más ingreso Zonix (cuota + % GMV) → más capacidad Sales / CS / Marketing → mejor onboarding de nuevas farmacias

Prioridades

- Validar que el paciente compra y repite en M2.

- Cobrar cuota al vencer waiver antes de escalar Meta.

- Si demanda B2C lenta: priorizar QR en farmacia (canal interior) antes de más ads.

- Presupuesto Meta Lean de referencia: ~USD 800/mes (M1–M6) + ritmo de 4× Sales.

Definition of Done del piloto (M6 post-Day-D) — metas del pack

| Criterio | Meta M6 |
| --- | --- |
| Farmacias activas | ≥ 97 |
| Pedidos completados | ≥ 1.500 |
| NPS B2C / B2B | ≥ 35 / ≥ 50 |
| Revenue mensual | ≥ USD 4.800 |
| Cancelación de orden | ≤ 8% |

Detalle SLA delivery / cash: ver PLAN_LANZAMIENTO_COMERCIAL §5 y PROYECCION.

## Canales de marketing (orden de prioridad)

- Meta Ads (Instagram / Facebook) — canal principal de awareness y captación B2C geo Valencia.

- Valla Av. Bolívar Norte — refuerzo offline en / hacia Day-D.

- Orgánico / referidos: Instagram, WhatsApp comunidades, QR mostrador.

- Google Ads — solo complemento (search / remarketing local), no eje.

## Qué no es la GTM de este tramo

- Expansión a otros países (tesis post-piloto; beachhead = Valencia / Carabobo).

- Escala nacional de paid media.

- Promesas de GMV paciente sin dato de piloto.

- Sustituir al médico ni claims terapéuticos en creatividades.

## Documentos hermanos

- PLAN_LANZAMIENTO_COMERCIAL.md — calendario T+0 / T+30 / T+60 / T+90 / flywheel / DoD M6

- BRIEF_UNA_PAGINA.md — ancla producto + capital Lean

- PROPUESTA_VALOR_CLIENTE_B2B.md — pitch a farmacia (cuotas + % GMV)

- CONTEXTO_PITCH_Y_DECISIONES.md — market type, canales, Bullseye