**Espejo Pack Aliado** (sync v7 7-ago-2026) desde Lanzamiento. Canon Excel v4 SAFE **237.412**; pricing **45/60/70 + %GMV 8/7/5**.

# Plan de lanzamiento comercial

**Última actualización:** 11 junio 2026.

Documento que detalla el calendario operativo desde el cierre de inversión hasta el **Day-D** (lanzamiento público del piloto) y los primeros meses post-Day-D.

**Convención de tiempo:** **T+0** = cierre de inversión (entra el capital). **Day-D = T+90** = **día 0 del piloto en app** (M1 del modelo financiero en [PROYECCION_FINANCIERA_12M.md](PROYECCION_FINANCIERA_12M.md)). Los **meses 1–12** del presupuesto/proyección cuentan **desde Day-D**, no desde el wire. **Fase 0 (T+0 → T+90):** cierre legal, equipo, HQ, tecnología, onboarding de farmacias y catálogo **antes** del lanzamiento público — el gasto de esos ~3 meses está en la **Fase 0** (**~USD 50.260** Lean v4 — [BRIEF_UNA_PAGINA.md](BRIEF_UNA_PAGINA.md)), no duplicado en M1.

# 0. Hipótesis por fase + señal de pivot (Customer Development)

El calendario §1–§4 ejecuta; esta tabla dice qué hipótesis valida cada fase y cuándo pivotar (bloques del Canvas en [CONTEXTO_PITCH_Y_DECISIONES.md](CONTEXTO_PITCH_Y_DECISIONES.md) §2.12).

| Fase | Hipótesis a validar (falsable) | Señal de pivot | Bloque Canvas |
| --- | --- | --- | --- |
| **T+0–T+30** | Se puede armar equipo + legal + HQ en 30 días con el presupuesto Fase 0a | Cotizaciones reales > presupuesto → recortar alcance, no inflar tier | Costes |
| **T+30–T+60** | Dueño de farmacia independiente confirma dolor digital y **firma carta de intención** tras visita (≥10–15 hacia T+45) | ≥2/3 de entrevistas sin dolor confirmado → revisar segmento beachhead o propuesta | Segmentos / Propuesta |
| **T+60–T+90** | Farmacia firmada **activa catálogo** y opera panel; partner delivery cumple prueba operativa | Firma pero no activa → pivot onboarding/canal, no más firmas | Canales / Relación |
| **M1–M2 post-Day-D** | Paciente compra y **repite en M2**; farmacia paga cuota al vencer waiver | Sin repeat M2 → revisar relación/percepción precio **antes** de escalar Meta | Relación / Ingresos |

Regla: pivot documentado en VOLCADO + nota founder; no pivotar por una sola entrevista ni por entusiasmo social (mom-test).

# 1. T+0 — Cierre de inversión

Eventos:

- Firma del SAFE.

- Transferencia USD 237.412 (Lean Excel v4) a cuenta personal del founder (transitoria) o cuenta empresa si ya está abierta.

- Reunión kick-off founder + Co-CEO con abogado y contador.

- Comunicación al inversor: confirmación de recepción + plan de los próximos 30 días.

Entregables día T+0:

- Comunicado interno con plan T+0 a T+90.

- Lista de tareas legales priorizada.

# 2. T+30 — Constitución y equipo armado

## 2.1 Hitos legales (T+0 a T+30)

| Hito | Status |
| --- | --- |
| Solicitud denominación Registro Mercantil | T+0 a T+5 |
| Acta constitutiva + estatutos | T+5 a T+12 |
| Inscripción Registro Mercantil | T+12 a T+22 |
| RIF empresa SENIAT | T+22 a T+24 |
| Apertura cuenta bancaria empresa | T+24 a T+29 |
| Inicio trámite SAPI (marca Zonix Pharma) | T+5 |
| Sello digital SENIAT (empresa ya inscrita) | T+25 a T+30 |
| **Factura digital SENIAT** (habilitación en producción) | **Tras RIF** (T+22–T+30); puede quedar **operativa post-T+30** si el trámite se demora — no bloquea Day-D si aún no hay facturación B2B masiva |

## 2.2 Hitos de equipo (T+0 a T+30)

| Hito | Status |
| --- | --- |
| Publicación de vacantes (**Co-CEO / CEO operativo**, **4× Sales B2B**, Customer Support, Marketing Lead, **Coordinador de Partners Logísticos**) | T+0 a T+5 |
| Entrevistas y selección | T+5 a T+15 **(10 días)** |
| Contratación + onboarding | T+15 a T+17 **(2 días)** |
| Capacitación inicial (producto + procesos) | T+17 a T+29 **(12 días)** |

**Rol Sales B2B (4):** no es solo prospección en calle: incluye **firma del contrato marco** con la farmacia y **capacitación práctica** para carga de catálogo, tiers y operación en panel (junto a CS/Co-CEO según playbook).

## 2.3 Hitos de inmueble (T+0 a T+30)

| Hito | Status |
| --- | --- |
| Visitas a **3–5 inmuebles tipo casa o local** candidatos en **San Diego** y **Av. Bolívar Norte** (Valencia) — **HQ casa/local** | T+0 a T+5 |
| Selección + cotización formal | T+5 a T+10 |
| Firma contrato + depósito (**Lean:** HQ tipo casa **USD 500/mes** — [PRESUPUESTO_12_MESES_REFERENCIA.md](PRESUPUESTO_12_MESES_REFERENCIA.md) §2 / §6.1) | T+10 a T+15 |
| Adecuación (pintura, instalación) | T+15 a T+25 |
| Equipamiento (escritorios, sillas, internet) | T+25 a T+30 |

## 2.4 Hitos de tecnología (T+0 a T+30)

| Hito | Status |
| --- | --- |
| Despliegue producción (**VPS Nameshared** + dominio + SSL + email corporativo) | T+0 a T+7 |
| OTP registro paciente vía **Firebase Phone Auth** (SMS) + DPIA / registro de tratamiento | T+7 a T+12 |
| Habilitar Pusher + FCM en producción | T+10 a T+15 |
| **Factura digital SENIAT** en entorno listo para producción | **Post-RIF** (T+22 a T+35; puede activarse cuando empresa esté constituida — ver §2.1) |
| Tests de producción end-to-end | T+25 a T+30 |

## 2.5 Hitos comerciales (T+0 a T+30)

Intensidad comercial (desde T+30 con 4 vendedores al 100%): 4 ejecutivos × 10 visitas presenciales/día útil × ~20 días hábiles/mes ≈ 800 visitas/mes en Valencia metro (Valencia centro, San Diego, Naguanagua, El Socorro, La Viña, Prebo, Juan José Mora, etc.) — no limitado a una sola urbanización.

| Hito | Status |
| --- | --- |
| Rutas de prospección asignadas por zona; **≥20–30 farmacias** con interés confirmado (minutas / follow-up) | T+5 a T+30 |
| Lista corta **≥12–18** farmacias priorizadas para piloto | T+25 a T+30 |
| **10–15 cartas de intención** firmadas (objetivo realista hacia **T+45** — ver §2.6) | T+30 a T+45 _(inicio en T+30 cuando el equipo comercial está en plantilla)_ |
| Material comercial impreso (brochures, tarjetas) | T+10 a T+20 |

Hito de cierre T+30:

- Empresa constituida (o en tramo final de inscripción + RIF según calendario legal).

- Equipo armado y en capacitación inicial cerrada.

- HQ listo (casa/local en San Diego o Av. Bolívar Norte).

- Base comercial: interés cualificado y pipeline; las cartas de intención masivas se concentran en T+30 a T+45 cuando los 4 vendedores recorren a ritmo completo.

## 2.6 Hitos comerciales pre-Day-D (T+30 a T+90)

| Hito | Status |
| --- | --- |
| **4× Sales B2B** a ritmo completo: visitas, **contratos**, capacitación a farmacias piloto para carga de catálogo | T+30 a T+88 |
| Meta: **~35 farmacias firmadas** (contrato marco / adhesión) antes de Day-D; **~28 activas** en app con catálogo listo para orden (alineado [PROYECCION_FINANCIERA_12M.md](PROYECCION_FINANCIERA_12M.md) Fase 0 + inicio M1) | T+88 |
| Coordinación con **Coordinador de Partners Logísticos** + partner última milla para prueba operativa | T+60 a T+90 |

# 3. T+60 — Onboarding farmacias y catálogo

## 3.1 Hitos comerciales (T+30 a T+60)

| Hito | Status |
| --- | --- |
| Onboarding técnico de **farmacias piloto** (priorizar las **10–15** con carta de intención hacia T+45; escalar a **20–28** según capacidad CS + Sales) | T+30 a T+55 |
| Carga de catálogo de cada farmacia (Sales + farmacia; CS apoyo) | T+30 a T+55 |
| Capacitación al farmacéutico colegiado de cada farmacia | T+35 a T+55 |
| Capacitación al personal de mostrador | T+45 a T+58 |
| Test operativo interno (órdenes de prueba) | T+50 a T+60 |

## 3.2 Hitos de delivery (T+30 a T+60)

Modelo: última milla ejecutada por empresa(s) especializada(s) vía concesión o contrato marco; Zonix no opera flota propia. Los hitos siguientes cubren partner (`delivery_company`) y onboarding de `delivery_agent` en app (sin rol `delivery` autónomo).

| Hito | Status |
| --- | --- |
| Negociación **borrador contrato marco / concesión** con **1 empresa** candidata (SLA, zonas, tarifas, datos, seguros) | T+30 a T+45 |
| Firma **carta de intención** o contrato marco (según abogado) con empresa concesionaria | T+40 a T+50 |
| Onboarding **agentes** del partner en app (`delivery_company` / `delivery_agent`; meta **5–15** activos bajo la empresa — [PROPUESTA_VALOR_TERCER_LADO.md](PROPUESTA_VALOR_TERCER_LADO.md) §A) | T+45 a T+58 |
| ~~Rol `delivery` autónomo~~ | **Fuera de alcance piloto MVP** — no onboarding ni pitch; solo partner + `delivery_agent` ([README.md](README.md) §3) |
| KYC de cada repartidor / agente según rol | T+30 a T+55 |
| Test entrega real con órdenes internas | T+55 a T+60 |
| Definición de zona inicial de cobertura por **polos acotados** (Valencia centro, San Diego, corredores hacia Naguanagua / El Socorro); radios por polo según **mapa real** | T+30 |

## 3.3 Hitos de marketing (T+30 a T+60)

Orden de prioridad (coherente con [CONTEXTO_PITCH_Y_DECISIONES.md](CONTEXTO_PITCH_Y_DECISIONES.md) §2.3 y [PRESUPUESTO_12_MESES_REFERENCIA.md](PRESUPUESTO_12_MESES_REFERENCIA.md)): Meta Ads (Instagram/Facebook) es el canal principal de awareness y captación; la valla es refuerzo offline y activación coordinada hacia el Day-D.

| Hito | Status |
| --- | --- |
| **Meta Business**: cuenta, píxel/app events, públicos geo Carabobo/Valencia, línea creativa aprobada (marca [BRAND_ZONIX_PHARMA.md](../BRAND_ZONIX_PHARMA.md)) | T+30 a T+45 |
| **Campañas Meta Ads** en entorno de prueba (**solo test interno**: validación píxel, creatividades, públicos — gasto mínimo; **sin** captación masiva de pacientes hasta gate §4.0 filas 1–5 verdes) | T+40 a T+55 |
| Estrategia digital geo-targeted **Valencia metro** (B2C + apoyo B2B según campaña) | T+30 a T+45 |
| Material de pre-lanzamiento (post Instagram, video TikTok, assets pagados) | T+50 a T+60 |
| Diseño + producción **valla** 3m×2m (refuerzo; instalación suele activarse hacia **Day-D** / mes calendario ~3 según contrato) | T+30 a T+50 |
| Contrato con proveedor de valla + ubicación av. Bolívar Norte | T+30 a T+50 |
| Google Ads u otros canales solo si complementan remarketing / search local acordado | T+45 a T+60 |

Hito de cierre T+60:

- ≥20 farmacias con catálogo cargado y operativas en staging / checklist (objetivo camino a ~28 al Day-D — ver §2.6 y [PROYECCION_FINANCIERA_12M.md](PROYECCION_FINANCIERA_12M.md)).

- Repartidores / agentes con KYC según modelo acordado con partner.

- Meta Ads operativo para pre-lanzamiento; valla en instalación o lista para activar en Day-D.

# 4. T+90 — DAY-D del piloto

## 4.0 Validación pre-Day-D (Customer Development + mom-test)

Checklist antes de tráfico masivo. Documentar solo entrevistas reales en VOLCADO / CRM. Smoke técnico Rx/OTC: [../SMOKE_RX_E2E.md](../SMOKE_RX_E2E.md) (REGISTRO P1-12) antes de fila Go Day-D.

| Paso | Validación | Evidencia mínima |
| --- | --- | --- |
| 1. Discovery **B2B (obligatorio pre-Day-D)** | Dueño farmacia confirma dolor **sin** pitch Zonix primero (mom-test: hechos pasados) | ≥5 entrevistas documentadas |
| 1b. Discovery **B2C (informativo)** | Paciente: señales de intención (soft launch §4.1, encuestas) — la validación real es **repeat M2 post-Day-D** (§0, bilateral: farmacias primero) | Notas soft launch; sin gate |
| 2. Validación B2B | Contrato marco firmado + métodos de pago farmacia en panel | Farmacia activa en staging/prod |
| 3. Creación demanda | Primer pedido real OTC o Rx | Orden ≥ `pending_payment` en BD |
| 4. Ops | CS, disputas, partner `delivery_company` | Macros CS + SLA partner acordado |
| **5. Pricing mom-test** | Dueño farmacia reacciona a **cuota 45/60/70 + %GMV 8/7/5** con **hechos pasados** (no «¿pagarías?») | **≥3** entrevistas documentadas (minuta o VOLCADO §6): comparación vs agregador/WhatsApp; reacción a ejemplo Pro **USD 60 + 7%** sobre GMV ilustrativo ([PROPUESTA_VALOR_CLIENTE_B2B.md](PROPUESTA_VALOR_CLIENTE_B2B.md) §3.1, §5) |
| **Go Day-D** | Founder firma checklist §4.0 + ALINEACION P0 cerrados | **No** tráfico masivo Meta/valla sin filas **1–5** |

Coherente con [PROPUESTA_VALOR_CLIENTE_B2B.md](PROPUESTA_VALOR_CLIENTE_B2B.md) §8.1 (SPIN), [UNIT_ECONOMICS.md](UNIT_ECONOMICS.md) §2.1 (WTP) y [ALINEACION_LANZAMIENTO_VS_PRODUCTO_2026-05.md](ALINEACION_LANZAMIENTO_VS_PRODUCTO_2026-05.md).

Guía mom-test pricing (fila 5): preguntar qué gastó o dejó de ganar la farmacia con agregador/WhatsApp el último mes; mostrar solo después el ejemplo híbrido (Basic 25 / Pro 40 / Enterprise 55 + % GMV). No cambiar bandas ni % del pack sin decisión founder documentada. Si ≥2 de 3 entrevistas muestran rechazo claro al nivel Pro sobre GMV típico local, escalar a founder antes de firmar contratos masivos — no bloquea Day-D si hay señal mixta, pero sí obliga nota en VOLCADO y revisión ARPF placeholder ([UNIT_ECONOMICS.md](UNIT_ECONOMICS.md) §2.1).

## 4.1 Pre-lanzamiento (T+60 a T+85)

| Hito | Status |
| --- | --- |
| Soft launch interno con familiares y amigos del equipo | T+60 a T+70 |
| Bug fixing rápido | T+60 a T+85 |
| Primer batch de marketing digital (50% del presupuesto del mes) | T+70 a T+85 |
| Campaña WhatsApp invitación a familiares + comunidades locales | T+75 a T+85 |
| Notificación al inversor: countdown de 1 semana al Day-D | T+83 |

## 4.2 Day-D (T+90)

| Hora | Acción |
| --- | --- |
| 06:00 | Equipo en oficina. Verificación final de servicios. |
| 07:00 | **Boost Meta Ads** (canal principal) + **activación valla** (refuerzo offline, si contrato lo calendariza en Day-D) |
| 08:00 | App pública en Play Store y App Store _(depende checklist release Fase 0: Firebase OTP, keystore, APNs, revisión tiendas — [ALINEACION_LANZAMIENTO_VS_PRODUCTO_2026-05.md](ALINEACION_LANZAMIENTO_VS_PRODUCTO_2026-05.md))_. Primera orden simulada por equipo interno. |
| 09:00 | Comunicación oficial: Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp. |
| 11:00 | Visitas presenciales a **farmacias piloto** en operación (**~20–28** según cierre T+60 / §2.6) para confirmación operativa. |
| 12:00 | Primera orden real esperada. |
| 18:00 | Reunión equipo: balance del día. |
| 22:00 | Cierre del día. Reporte al inversor: # órdenes, # incidentes, # tickets. |

## 4.3 Días T+91 a T+100 — Estabilización

- Customer Support 24/7 los primeros 10 días (turnos del founder + Customer Support + equipo Sales B2B (4) en standby).

- Bug fixing prioritario.

- Iteración rápida basada en feedback de paciente y farmacia.

## 4.4 Flywheel post-Day-D (ciclo virtuoso marketplace)

Una vez activo el Day-D, el pack modela un flywheel explícito (sin prometer GMV de paciente sin dato piloto):

```text

Más farmacias activas (+ catálogo) → más pacientes en zona piloto (Meta + referidos mostrador)

→ más GMV en app → más ingreso Zonix (cuota + % GMV) → más capacidad Sales/CS/Marketing

→ mejor onboarding de nuevas farmacias → (ciclo)

```

| Paso | Métrica leading (Lean) | Fuente |
| --- | --- | --- |
| 1. Oferta | Farmacias **activas** (curva §1.1: **40** M1 → **97** M6) | [PROYECCION_FINANCIERA_12M.md](PROYECCION_FINANCIERA_12M.md) §1.1 |
| 2. Demanda | Pedidos completados; NPS B2C ≥ 35 en M6 | §5 DoD |
| 3. Monetización | Revenue mensual ≥ **29.000** en M6 (esc.1) | §5 DoD |
| 4. Reinversión | Meta **800**/mes (Lean M1–6) + **4× Sales** | [PRESUPUESTO_12_MESES_REFERENCIA.md](PRESUPUESTO_12_MESES_REFERENCIA.md) §2 |

Freno del flywheel: churn farmacia 5%/mes ([UNIT_ECONOMICS.md](UNIT_ECONOMICS.md)); demanda B2C lenta → priorizar Bullseye interior (QR farmacia) antes de escalar Meta ([CONTEXTO_PITCH_Y_DECISIONES.md](CONTEXTO_PITCH_Y_DECISIONES.md) §2.10).

# 5. Definition of Done del piloto (M6 = sexto mes desde Day-D)

Criterios para considerar el piloto exitoso:

| Criterio | Meta mes 6 |
| --- | --- |
| Farmacias activas | ≥ **97** (alineado a curva agresiva **M6** post-Day-D — [PROYECCION_FINANCIERA_12M.md](PROYECCION_FINANCIERA_12M.md) §1.1) |
| Pedidos completados | ≥ 1.500 |
| Tiempo promedio entrega | ≤ 90 min _[PENDIENTE SLA partner — acordar con `delivery_company` antes Day-D]_ |
| Validación Rx promedio | ≤ 60 min |
| NPS B2C | ≥ 35 |
| NPS B2B | ≥ 50 |
| Tasa cancelación de orden | ≤ 8% |
| Tasa de comprobante falso | ≤ 0,5% |
| Revenue mensual | ≥ USD **29.000** (esc.1 M6; refinar con FP&A) |
| Cash en banco | ≥ **~USD 46.395** ([PROYECCION_FINANCIERA_12M.md](PROYECCION_FINANCIERA_12M.md) §1.3: cash final **M6** del año calendario post-Day-D) |

Si NO se alcanzan estos criterios: activar plan de contingencia documentado en [PROYECCION_FINANCIERA_12M.md](PROYECCION_FINANCIERA_12M.md) sección 4.

# 6. Plan de expansión post-piloto (T+180 a T+360)

## 6.1 Mes 7-9: Naguanagua + San Diego

- Onboarding 20-30 farmacias adicionales.

- Sin cambio en equipo ni inmueble.

- Marketing digital extendido.

- Meta: 130 farmacias activas en mes 9 _(PROYECCION §1.1)_.

## 6.2 Mes 10-12: Resto Valencia metro

- Onboarding 30-40 farmacias adicionales.

- Ampliación logística: segundo partner concesionario o más agentes bajo el contrato marco existente (orden de magnitud 5-8 agentes adicionales si aplica).

- Meta: ~159 farmacias activas en mes 12 del calendario post-Day-D (BE FCF mensual desde M5; M11 ≈ 151 activas con FCF+ ya consolidado — [PROYECCION_FINANCIERA_12M.md](PROYECCION_FINANCIERA_12M.md) §1.1 y §1.4).

## 6.3 Año 2: Maracay (mes 13-14) + Maracaibo (mes 18)

- Sales B2B viaja a las ciudades para onboarding inicial.

- Customer Support sigue centralizado en Valencia.

- Marketing digital geo-targeted independiente para cada ciudad.

- Meta: 220 farmacias activas en mes 24.

# 7. Indicadores de seguimiento semanal

Reporte interno (no al inversor):

- Farmacias firmadas / canceladas / activas.

- Pedidos / GMV / Revenue.

- Tickets soporte abiertos / cerrados / SLA.

- Bugs reportados / resueltos.

- Cash en banco.

- Burn de la semana.

# 8. Indicadores de reporte al inversor

## 8.1 Semanal (mes 1-3)

- 1 párrafo + 5-7 bullets en email.

- Cash + revenue + farmacias + pedidos.

## 8.2 Mensual (mes 4-6)

- Reporte 1 página con narrativa + tabla.

- Plan próximos 30 días.

- Solicitud aprobación si desvío > 15%.

## 8.3 Trimestral (mes 7+)

- Reporte 2-3 páginas con narrativa + tablas + KPIs unitarios.

- Reunión de 30-45 min con inversor.

- Plan próximos 90 días.

# 9. Entregables al cierre del piloto (**M6 = sexto mes desde Day-D**)

**Nota:** Day-D = **T+90** = inicio **M1** financiero. El piloto se evalúa al **M6 post-Day-D** (§5 Definition of Done), no en T+180 calendario absoluto.

Documento al inversor:

1. Reporte de cierre piloto: narrativa + KPIs vs. plan + lessons learned.

2. Métricas unitarias actualizadas: ARPF real, CAC real, churn real, LTV real, payback real.

3. Plan año 2: expansión geográfica + objetivos.

4. Solicitud (si aplica): Serie A / bridge round / extensión de runway.

# 10. Documentos hermanos

- [PROYECCION_FINANCIERA_12M.md](PROYECCION_FINANCIERA_12M.md): proyección mes a mes.

- [PRESUPUESTO_12_MESES_REFERENCIA.md](PRESUPUESTO_12_MESES_REFERENCIA.md): cómo se gasta el burn.

- [PLAN_MODULO_OPERATIVO_CLAVE.md](PLAN_MODULO_OPERATIVO_CLAVE.md): cómo opera el flujo Rx.

- [PROPUESTA_VALOR_CLIENTE_B2B.md](PROPUESTA_VALOR_CLIENTE_B2B.md): qué se le pitchea a la farmacia.

- [SUPUESTO_MARKETING_OFFLINE.md](SUPUESTO_MARKETING_OFFLINE.md): valla y radio.

- [CHECKLIST_PRE_INVERSOR.md](CHECKLIST_PRE_INVERSOR.md): qué se reporta al inversor.